## Plan1
Atividades |  |  | Duração | Inicio | Fim | Antecessor | Recurso
Estudo de Viabilidade |  |  | 30 | 2016-07-15 | 2016-08-14 | ? | Equipe
| Levamentamento Preliminar dos Requisitos |  | 9 | 2016-07-15 | 2016-07-24 | ? | Equipe+Clientes
| Realizar Estudo |  | 15 | 2016-07-24 | 2016-08-08 | ? | Equipe
| Escrever Documento |  | 5 | 2016-08-08 | 2016-08-13 | ? | Equipe
| Entregar Documento |  | 1 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | ? | Equipe
Apresentar Documento
Especificação de Requisitos |  |  | 90 | 2016-08-14 | 2016-11-12 | ? | Equipe
| Utilizar Técnicas de Elicitação |  | 10 | 2016-08-14 | 2016-08-24 | ? | Equipe
| Iteração 1 (Broker) |  | 20 | 2016-08-24 | 2016-09-13 | ? | Equipe
|  | Análise | 7 | 2016-08-24 | 2016-08-31 | ? | Equipe
|  | Projeto | 1 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | ? | Equipe
|  | Implementação | 8 | 2016-09-01 | 2016-09-09 | ? | Equipe
|  | Testes | 2 | 2016-09-09 | 2016-09-11 | ? | Equipe
|  | Elaborar Documento | 1 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | ? | Equipe
|  | Elaborar Protótipo Inicial |  |  |  | ? | Equipe
|  | Deployment | 1 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | ? | Equipe
|  | Apresentar Prótotipo |  |  |  | ? | Equipe
| Iteração 2 (Host manager & VM) |  | 20 |  |  | ? | Equipe
|  | Análise |  |  |  | ? | Equipe
|  | Projeto |  |  |  | ? | Equipe
|  | Implementação |  |  |  | ? | Equipe
|  | Testes |  |  |  | ? | Equipe
|  | Deployment |  |  |  | ? | Equipe
|  | Elaborar Documento |  |  |  | ? | Equipe
|  | Elaborar Protótipo Inicial |  |  |  | ? | Equipe
|  | Apresentar Prótotipo |  |  |  | ? | Equipe
| Iteração 3 (Modelagem do banco de dados) |  | 20 |  |  | ? | Equipe
|  | Análise |  |  |  | ? | Equipe
|  | Projeto |  |  |  | ? | Equipe
|  | Implementação |  |  |  | ? | Equipe
|  | Testes |  |  |  | ? | Equipe
|  | Deployment |  |  |  | ? | Equipe
|  | Elaborar Documento |  |  |  | ? | Equipe
|  | Elaborar Protótipo Inicial |  |  |  | ? | Equipe
|  | Apresentar Prótotipo |  |  |  | ? | Equipe
| Iteração 4 (Interface Web) |  | 20 |  |  | ? | Equipe
|  | Análise |  |  |  | ? | Equipe
|  | Projeto |  |  |  | ? | Equipe
|  | Implementação |  |  |  | ? | Equipe
|  | Testes |  |  |  | ? | Equipe
|  | Deployment |  |  |  | ? | Equipe
|  | Elaborar Documento |  |  |  | ? | Equipe
|  | Elaborar Protótipo Inicial |  |  |  | ? | Equipe
|  | Apresentar Prótotipo |  |  |  | ? | Equipe
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Duração]
Inicio = [Inicio, row above]+[Duração, row above]
Inicio = [Inicio, row above]