## Plan1
Atividades |  |  | Duração | Inicio | Fim | Antecessor | Recurso{Pessoa(s):Ferramentas}
Estudo de Viabilidade [A] |  |  | 30 | 2016-07-15 | 2016-08-14 | - | Equipe:*
| [1] Levamentamento Preliminar dos Requisitos |  | 9 | 2016-07-15 | 2016-07-24 | - | Equipe+Clientes:Entrevista,Questionário
| [2] Realizar Estudo |  | 15 | 2016-07-24 | 2016-08-08 | [A.1] | Equipe
| [3] Escrever Documento |  | 5 | 2016-08-08 | 2016-08-13 | [A.2] | Equipe:Editor de Texto
| [4] Entregar Documento |  | 1 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | [A.3] | Equipe:Moodle,e-mail
[5] Apresentar Documento
Especificação de Requisitos [B] |  |  | 90 | 2016-08-14 | 2016-11-12 | [A] | Equipe:*
| [1] Utilizar Técnicas de Elicitação |  | 10 | 2016-08-14 | 2016-08-24 | - | Equipe:?
| [2] Iteração 1 (Broker) |  | 20 | 2016-08-24 | 2016-09-13 | - | Equipe:Python
|  | [1] Análise dos Requisitos | 1 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | - | Equipe
|  | [2] Projeto | 9 | 2016-08-25 | 2016-09-03 | [B.2.1] | Equipe
|  | [3] Implementação | 6 | 2016-09-03 | 2016-09-09 | [B.2.2] | Renan,João:Python
|  | [4] Testes | 2 | 2016-09-09 | 2016-09-11 | [B.2.3] | Renan,João:Python
|  | [5] Elaborar Documento | 2 | 2016-09-11 | 2016-09-13 | [B.2.2] | Renan,João:Python
|  | [6] Deployment | 1 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | [B.2.3] | Equipe
|  | [7] Apresentar Prótotipo |  |  |  | [B.2.5] | Equipe
| [3] Iteração 2 (Host Manager:Controlador & VM) |  | 20 | 2016-09-14 | 2016-10-04 | - | Equipe:OpenNebula,Python
|  | [1] Análise dos Requisitos | 1 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | - | Equipe
|  | [2] Projeto | 4 | 2016-09-15 | 2016-09-19 | [B.3.1] | Equipe
|  | [3] Implementação | 7 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | [B.3.2] | Matheus,João:OpenNebula,Python
|  | [4] Testes | 2 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | [B.3.3] | Matheus,João:OpenNebula,Python
|  | [5] Elaborar Documento | 2 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | [B.3.2] | Matheus,João:OpenNebula,Python
|  | [6] Deployment | 1 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | [B.3.3] | Equipe
|  | [7] Apresentar Prótotipo |  |  |  | [B.3.5] | Equipe
| [4] Iteração 3 (Modelagem do banco de dados) |  | 20 | 2016-10-01 | 2016-10-21 | ~[B.{2,3}] | Equipe:Django,MySQL
|  | [1] Análise dos Requisitos | 1 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | - | Equipe
|  | [2] Projeto | 7 | 2016-10-02 | 2016-10-09 | [B.4.1] | Equipe
|  | [3] Implementação | 8 | 2016-10-09 | 2016-10-17 | [B.4.2] | Equipe:Django,MySQL
|  | [4] Testes | 1 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | [B.4.3] | Equipe:?
|  | [5] Elaborar Documento | 2 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | [B.4.2] | Equipe
|  | [6] Deployment | 1 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | [B.4.3] | Equipe
|  | [7] Apresentar Prótotipo |  |  |  | [B.4.5] | Equipe
| [5] Iteração 4 (Interface Web) |  | 20 | 2016-10-21 | 2016-11-10 | [B.{2,3,4}] | Equipe
|  | [1] Análise dos Requisitos | 1 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | - | Equipe:Django,html,css,javascript,Bootsrap
|  | [2] Projeto | 5 | 2016-10-22 | 2016-10-27 | [B.5.1] | Equipe
|  | [3] Implementação | 10 | 2016-10-27 | 2016-11-06 | [B.5.2] | Equipe:Django,html,css,javascript,Bootsrap
|  | [4] Testes | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | [B.5.3] | Equipe:?
|  | [5] Elaborar Documento | 3 | 2016-11-07 | 2016-11-10 | [B.5.2] | Equipe
|  | [6] Deployment | 1 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | [B.5.3] | Equipe
|  | [7] Apresentar Prótotipo |  |  |  | [B.5.5] | Equipe
Unificação das Partes [C] |  |  | 33 | 2016-11-11 | 2016-12-14 | [B] | Equipe
| [1] Iterações |  | 33 | 2016-11-11 | 2016-12-14 | - | Equipe
|  | [1] Integrar | 15 | 2016-11-11 | 2016-11-26 | - | Equipe:ALL
|  | [2] Testes | 8 | 2016-11-26 | 2016-12-04 | [C.1.1] | Equipe:?
|  | [3] Documentar | 7 | 2016-12-04 | 2016-12-11 | [C.1.1] | Equipe:Editor de Texto,?
|  | [4] Deployment | 2 | 2016-12-11 | 2016-12-13 | [C.1.2] | Equipe
| [2] Apresentar Versão Final |  | 1 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | [C.1] | Equipe:Unioeste
? = Indefinido
~ = Parcial
Depedências são herdadas
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Duração]
Inicio = [Inicio, row above]+[Duração, row above]
Inicio = [Inicio, row above]